## Backlog MVP
Backlog del MVP - Seleccion Renaser (MOTOR + PORTAL)
Verificado contra el codigo el 21/08/2026. Ventana al 30/08: 5 dias habiles (lun 24 - vie 28).
# | Repo | Que falta | Detalle | Por que importa | Cabe antes del 30 | Donde esta la evidencia | Responsable | Estado
1 | MOTOR | Ranking completo por vacante | Exponer las 4 notas de etapa (PERFIL_INTEGRAL, PRUEBA_PUESTO, SIMULACION, VALIDACION) + Puntuacion Global + semaforo en la misma fila. Hoy GET /vacantes/{id}/ranking solo lleva Perfil Integral. | Sin esto no se pueden comparar candidatos despues de la etapa 2, que es medio sistema. | Si | DtosPerfilIntegral.java:128 (FilaRanking); las 4 etapas ya escriben nota_etapa
2 | MOTOR | Resultados del proceso | Horas por candidato, tasa de finalizacion y dias hasta el primer finalista. No existe ningun endpoint (pantalla #10 del mockup, #talent/selection/metrics). | Son las mediciones con las que 08-ALCANCE dice que se sabra si el MVP funciono. | No | docs/08-ALCANCE-DEL-MVP.md; no hay controller de metricas
3 | MOTOR | Rubrica real de la prueba del puesto | Las 6 versiones de plantilla cargadas llevan los 4 criterios marcados PERSONA del script de demostracion, en vez de los 10 del documento (70 agente / 20 persona / 10 sistema). | El agente PRUEBA_PUESTO arranca, no encuentra criterios suyos y nunca llama al modelo. Es arreglo de datos, no de codigo. | Si | docs/RUBRICA-DE-LA-PRUEBA.md; log: «no pudo puntuar ningun criterio»
4 | MOTOR | Cerrar el motor de puntuacion v3 | Faltan: items V, validacion de campos CD, umbrales de nivel I/II/III, los 5 filtros eliminatorios y la regla v3 de pares de consistencia (esta ultima necesita esquema nuevo). | El banco esta cargado y todavia no puntua como manda el documento del cliente. | Apretado | AVANCE-BANCO-V3; sin clases UmbralNivel / FiltroEliminatorio / MultiplicadorBloque
5 | MOTOR | Seguridad: T1-T3 | Cerrar la tercera cadena que termina en .anyRequest().permitAll(), apagar dev-login en produccion y sacar Swagger del perfil de produccion. | Datos de candidatos alcanzables desde internet, y dev-login emitiendo tokens de ADMINISTRADOR. Verificado contra el despliegue. | Si | SUBSANACION-SPRINT-1.md T1-T3; ConfiguracionSeguridad.java:71-78
6 | MOTOR | Reglas que el servidor promete y no cumple: T4-T6 | La decision usa el semaforo que manda el cliente en vez del que calcula el servidor; las transiciones manuales no validan que el salto sea legal; el contratado no recibe correo. | Un {"semaforo":"VERDE"} contrata aunque falten etapas o haya una barrera critica confirmada. | Apretado | SUBSANACION-SPRINT-1.md T4-T6; ServicioDecisionImpl.java:141-162
7 | MOTOR | Costo de IA: registrarlo y ponerle tope (T15) | La columna EjecucionIa.costo existe y nadie la escribe: cero llamadas a setCosto. Sin tabla de precios, sin tope, sin alerta. | Cada consulta a DeepSeek y a Google se paga, y hoy nadie sabe lo que cuesta una corrida. | No | SUBSANACION-SPRINT-1.md T15; ai/model/EjecucionIa.java:34
8 | MOTOR | Que un 404 sea un 404 y el health responda (T23) | /actuator/health devuelve 500, igual que cualquier ruta desconocida. | Hace parecer caido un backend que esta vivo: la diferencia entre diagnosticar en un minuto o en una tarde. | Si | SUBSANACION-SPRINT-1.md T23; comun/exception/ManejadorErrores.java
9 | MOTOR | Deuda del jsonb y evidencia por criterio (T16) | Pasar respuesta.detalle (jsonb) a la tabla respuesta_detalle y adaptar el endpoint del portal. Y sacar la evidencia de NotaCriterio.explicacion a su propia columna. | Cuanto mas tarde, mas respuestas hay que migrar. Hoy la integridad la sostiene solo ValidadorDetalleV3. | No | V21__respuesta_con_detalle.sql; SUBSANACION-SPRINT-1.md T16
10 | PORTAL | Repaso visual de los 190 items del banco | Comprobar en pantalla los textos que reparo la V28: 24 etiquetas de campo_caso, 29 enunciados y 31 preambulos de CD. | comparar-banco-v3-con-base.py valida PDF vs base; nadie valida base vs API vs pantalla. Los 8 formatos si estan probados (49 pruebas verdes). | Si | V28__etiquetas_y_enunciados_cortados_del_banco_v3.sql
11 | PORTAL | Movil de verdad | Solo 4 media queries en todo base.css y cero pruebas de viewport. El diseno movil de EX esta hecho y «guardado para mas adelante». Copiar el proyecto «estrecho» del panel (390 y 768 px, sin scroll horizontal, area tactil >= 44 px). | RNF-53 exige que la postulacion y las preguntas se puedan responder desde el telefono. | Apretado | RenaserOsPostulantes/src/estilos/base.css; CLAUDE.md del portal
12 | PORTAL | Rediseno pendiente y dos pantallas que faltan | El lienzo de EX tiene 20 pantallas de escritorio y el portal tiene 14. Falta la decision ambar con formulario (el estado existe, la ruta no) y la validacion practica (existe en backend, no en el portal). | Dos etapas del embudo sin pantalla en el portal del candidato. | No | src/rutas.ts (14 rutas); CLAUDE.md del portal, seccion Pendiente
13 | PORTAL | Higiene de produccion | La cuenta prueba.portal.qa.20260819@example.com esta viva como candidata activa entre candidatos reales; Vercel escribe en la base real; el backend depende de nip.io con la IP escrita a mano en vercel.json. | Datos de gente de verdad mezclados con pruebas, y una direccion prestada de la que depende el portal. | No | CLAUDE.md del portal, seccion Pendiente
14 | AMBOS | Que las pruebas sean una puerta | JaCoCo corre sin check (informa, no rompe la construccion); los 12 casos CP-01..CP-12 no estan nombrados en ningun test; el portal tiene 49 pruebas de componente pero ningun recorrido extremo a extremo. | 451 pruebas del motor y 49 del portal en verde, pero ninguna bloquea un cambio malo. Hoy no se puede decir que caso pasa sin leer el codigo. | No | pom.xml:288-308; SUBSANACION-SPRINT-1.md T17 y T21

## Resumen
Resumen
Por repositorio
Valor | Tareas
MOTOR | 9
PORTAL | 4
AMBOS | 1
Total | 14
Cabe antes del 30 de agosto
Valor | Tareas
Si | 5
Apretado | 3
No | 6
Total | 14
Pruebas medidas el 21/08/2026
Motor - unitarias y de arquitectura | 400
Motor - integracion (Testcontainers) | 51
Portal - componente (vitest) | 49
Total en verde, 0 fallos | 500
Como se rellena
Solo se escriben las dos columnas en amarillo de la hoja «Backlog MVP»: Responsable y Estado.
Ejemplo de fila rellenada: Responsable = «Luis Rodrigo» · Estado = «En curso».
Estado admite: Pendiente / En curso / Hecho / Descartado (lista desplegable).
«Cabe antes del 30» es una estimacion, no un compromiso: Si / Apretado / No. Tambien es desplegable.
Los conteos de arriba se recalculan solos al cambiar la hoja de backlog.